## 0_사용안내
LocalHub 프로젝트 기획 완성 샘플 (참고용)
실습 목표 | 기획→MVP→WBS/간트 전 과정 체험
실습 소재 | 공공데이터 기반 지역정보 커뮤니티 'LocalHub' 개발 의뢰 문서(RFP) - 고객사가 보내는 공식 개발 의뢰 문서, 실제 현업 양식과 동일
사용 도구 | ChatGPT
총 소요시간 | 3시간
탭 구성 및 진행 순서 (탭 색상: 청록=완성 샘플 / 남색=참고만 하면 됨)
1_프롬프트가이드(참고) | 실습 전 먼저 읽기 - 각 단계에서 ChatGPT에 그대로 복사해 넣을 프롬프트(AI에게 입력하는 질문/지시문) 모음
2_요구사항분석(샘플) | 개발 의뢰 문서(RFP)를 Must(필수)/Should(중요)/Could(선택)/Won't(제외)+제약사항으로 분해한 완성 예시 (MoSCoW 방식)
3_아이디어도출(샘플) | 선택기능 8종을 실현가능성x임팩트로 평가해 선정까지 완료한 완성 예시
4_MVP정의(샘플) | MVP(최소기능제품) 범위(할 것/안 할 것)를 확정한 완성 예시
5_WBS_간트차트(샘플) | 확정된 MVP 기준 작업분해(WBS) 및 일정표(간트차트)를 완성한 예시
6_용어설명(참고) | 낯선 용어가 나올 때마다 참고하는 용어 사전
진행 시 유의사항 (냉철하게 확인할 것)
ChatGPT 결과는 초안일 뿐입니다. 개발 의뢰 문서(RFP) 원문과 대조해 빠지거나 틀린 항목이 없는지 반드시 팀이 재확인하세요.
기술 스택·정책(개발도구 제한, 보안 정책 등)은 개발 의뢰 문서(RFP)에 명시된 값을 그대로 따르고 임의로 바꾸지 마세요.
선택 기능을 고를 때는 '멋있어서'가 아니라 '납기 안에 끝낼 수 있는가'를 최우선 기준으로 판단하세요.

## 1_프롬프트가이드(참고)
프롬프트 가이드
단계 | 목적 | 프롬프트 예시 (그대로 복사) | 기대 결과물 | TIP
① 요구사항분석 | 개발 의뢰 문서(RFP) 핵심요구 추출 | 너는 20년차 PM이야. 아래는 고객사가 보낸 개발 의뢰 문서(RFP) 전문이야. 이 내용을 분석해서 표로 정리해줘. 열은 [구분(필수/선택/제약), 항목, 상세내용, 근거 조항, 검토 의견]으로 하고, 특히 '반드시', '금지', '절대' 같은 강조 표현이 들어간 조항은 제약사항으로 따로 분류해줘. --- (여기에 개발 의뢰 문서(RFP) 같이 넣기) --- | 필수/선택/제약/검토 4분류 표 | 개발 의뢰 문서(RFP) 원문을 요약하지 말고 통째로 붙여넣을 것. PDF는 파일 첨부도 가능.
② 아이디어도출 | 선택기능 브레인스토밍 | 우리 팀은 개발기간 3일, 개발환경은 VSCode Copilot + OpenAI API만 허용, 팀원은 신입 개발자 위주야. 아래 선택기능 후보 N개 중에서 이 조건에 맞는 것을 추천하고 이유를 설명해줘: 각 항목마다 [구현난이도 1~5, 실현가능성(난이도가 낮을수록 높음)과 임팩트(사용자 체감 효과)]를 표로 만들어줘. --- (선택 가능한 후보 표 붙여넣기) --- | 난이도/기간/적합도 비교표 | 팀의 실제 제약조건(기간, 인원, 기술스택)을 프롬프트에 꼭 넣어야 현실적인 답이 나옴.
③ MVP정의 | MoSCoW(우선순위 분류법) 초안 | 이 프로젝트의 MVP 범위를 MoSCoW 방식으로 정리해줘. Must have는 개발 의뢰 문서(RFP)의 '필수' 항목 그대로, Should/Could have는 평가 결과를 고려,Won't have(이번엔 안 하는 것)도 명확히 구분해서 표로 만들어줘.--- (개발 의뢰 문서(RFP) 원문 전체 및 평가 결과 넣기) --- | Must/Should/Could/Won't 표 | 'Won't have'를 명시하면 착수 후 범위가 슬금슬금 늘어나는 것(스코프 크립)을 막을 수 있음. | ㄴ
④ WBS(작업분해구조) 작성 | WBS 초안 생성 | 위에서 확정한 MVP 범위를 바탕으로 WBS를 작성해줘. 오늘은 YYYY-MM-DD(실제 오늘 날짜로 교체)이고 납기는 YYYY-MM-DD(실제 납기로 교체) 15시야. 대분류는 [기획, 설계, 개발, 배포, 테스트, 문서화, 발표준비]로 나누고 각 작업마다 [작업명, 담당자(FE/BE/팀전체), 시작일, 종료일, 선행작업]을 표로 만들어줘. | 작업분해 + 일정 표 | '오늘 날짜'와 '납기'를 반드시 알려줘야 실제 캘린더에 맞는 일정이 나옴.
LLM (ChatGPT) 사용 팁
• | 파일 업로드, 웹검색, 이미지 첨부가 가능하니 개발 의뢰 문서(RFP) 파일을 그대로 올려도 됨
• | 표 형태로 답을 받으면 그대로 복사해 엑셀(Ctrl+V)에 붙여넣기가 가능 - 이 워크북의 실습란에 바로 활용
• | ChatGPT의 결과는 최신 정보가 아닐 수 있으니, 사실관계(가격, 법령, API 스펙 등)는 공식 문서로 반드시 재확인

## 2_요구사항분석(실습)
LocalHub 요구사항 분석 (MoSCoW)
MoSCoW란? 요구사항을 Must(반드시)/Should(중요)/Could(있으면 좋음)/Won't(이번엔 제외)로 나눠 우선순위를 정하는 방법입니다.
구분 | 항목 | 상세 내용 | 개발 의뢰 문서 (RFP) 근거 | 검토의견
▶ 실습란 (ChatGPT 결과를 검토하며 직접 채워보세요 — 개발 의뢰 문서(RFP)를 처음부터 분석)
Must | 대상 권역 선정 | 서울, 대전/충청, 구미/경북, 광주/전라, 부산 중 1개 권역을 선정하여 서비스를 구현한다. | II-2 | 착수 전에 대상 권역과 사용할 JSON 파일을 확정해야 한다.
Must | Vue.js 3 및 Vite 적용 | Vue.js 3과 Vite를 사용하여 프론트엔드를 개발한다. | II-2, III 프론트엔드 가 | 다른 프론트엔드 프레임워크로 대체하지 않는다.
Must | 정적 SPA 구성 | 별도 백엔드 서버 없이 브라우저에서 동작하는 프론트엔드 단일 SPA로 구성한다. | II-2, III 데이터 가 | 서버 API, 서버 DB 및 서버 인증을 전제로 설계하지 않는다.
Must | 제공 JSON 연동 | 고객사가 제공한 선정 권역의 JSON 파일을 프론트엔드에서 직접 불러와 가공하고 화면에 표시한다. | II-2, III 데이터 가 | JSON 데이터 구조와 필수 필드를 개발 초기에 분석해야 한다.
Must | 추가 데이터 라이선스 검토 | 제공 JSON 외 데이터를 사용할 경우 라이선스와 공공누리 유형을 사전에 확인한다. | II-2, III 데이터 나 | 상업적 이용, 변경 허용 및 출처 표시 조건을 함께 확인해야 한다.
Must | 활용 데이터 목록 작성 | 사용 데이터의 출처, 라이선스, 공공누리 유형 및 수집일을 기능 명세서에 정리한다. | III 데이터 다 | 제공 데이터와 추가 수집 데이터를 구분해 작성한다.
Must | 익명 커뮤니티 | 회원가입과 로그인 없이 이용할 수 있는 익명 게시판을 구현한다. | III 커뮤니티 가 | 사용자 계정, 프로필 및 소셜 로그인은 구현하지 않는다.
Must | 게시글 목록 조회 | localStorage에 저장된 게시글을 목록으로 표시한다. | III 커뮤니티 다 | 게시글이 없는 경우 빈 목록 안내를 제공하는 것이 좋다.
Must | 게시글 상세 조회 | 선택한 게시글의 제목과 내용을 상세 화면에 표시한다. | III 커뮤니티 다, IV 참고 4-③ | 상세 화면에서 수정과 삭제 기능으로 연결되어야 한다.
Must | 게시글 작성 | 제목, 내용 및 수정용 비밀번호를 입력하여 게시글을 등록한다. | III 커뮤니티 나·다, IV 참고 4-④ | 필수값 및 공백 입력 검증이 필요하다.
Must | 게시글 수정 | 저장된 비밀번호와 입력한 비밀번호가 일치할 경우 게시글을 수정한다. | III 커뮤니티 나·다 | 비밀번호 불일치 시 오류 메시지를 표시해야 한다.
Must | 게시글 삭제 | 저장된 비밀번호와 입력한 비밀번호가 일치할 경우 게시글을 삭제한다. | III 커뮤니티 나·다 | 삭제 전 사용자 확인 절차를 적용하는 것이 좋다.
Must | localStorage 저장 | 게시글과 수정용 비밀번호를 브라우저 localStorage에 저장한다. | III 커뮤니티 나 | 게시글은 작성한 브라우저와 기기에서만 조회된다는 점을 안내해야 한다.
Must | 프론트엔드 권한 확인 | 게시글 수정 및 삭제 권한을 비밀번호 일치 여부만으로 확인한다. | III 커뮤니티 나 | 별도 서버 인증이나 사용자 소유권 검증은 적용하지 않는다.
Must | OpenAI API 연동 | Vue.js 프론트엔드에서 OpenAI API를 직접 호출하여 챗봇을 구현한다. | III 챗봇 가 | 브라우저에서 키가 노출될 수 있으므로 프로젝트 전용 제한 키를 사용해야 한다.
Must | 지역정보 질의응답 | 제공 JSON을 기반으로 관광지, 축제, 음식점 등 지역정보 질문에 응답한다. | III 챗봇 가·나 | 질문과 관련된 데이터만 선별해 API에 전달하는 방식을 권장한다.
Must | 커뮤니티 게시글 검색 | 챗봇이 localStorage에 저장된 게시글을 검색하여 답변에 활용한다. | III 챗봇 나 | 현재 브라우저에 저장된 게시글만 검색 대상이 된다.
Must | 챗봇 UI | 질문 입력, 응답 출력 및 대화 이력 확인이 가능한 채팅 화면을 구현한다. | III 챗봇 다 | 로딩, 오류 및 빈 응답 상태를 함께 처리해야 한다.
Must | API 키 환경변수 관리 | OpenAI API 키를 .env 파일의 VITE_ 접두사 환경변수로 관리한다. | III 챗봇 가 | 소스코드 하드코딩을 금지하고 .env 파일을 저장소에서 제외해야 한다.
Must | API 사용량 제한 | 사용량 제한이 적용된 API 키를 사용하고 결제 한도를 낮게 설정한다. | III 챗봇 가 | 발표와 평가 종료 후 프로젝트 키를 폐기하는 것이 안전하다.
Must | 외부 서비스 비용 준수 | 외부 API 및 서비스 비용이 고객사가 정한 예산을 초과하지 않도록 한다. | II-2 | 호출 횟수 제한과 중복 호출 방지 처리가 필요하다.
Must | Netlify 배포 | 완성된 Vue.js SPA를 Netlify에 배포한다. | III 배포 가 | 빌드 명령, 환경변수 및 SPA Redirect 설정을 확인해야 한다.
Must | 배포 URL 제출 | 외부에서 접근 가능한 Netlify 배포 URL을 산출물에 포함한다. | III 배포 나, IV 참고 1 | 시크릿 브라우저와 모바일 환경에서 접속을 검증해야 한다.
Must | 소스코드 제출 | SSAFY GitLab에 프론트엔드 소스코드 Repository URL을 제출한다. | II-3, IV 참고 1 | README에 설치, 실행, 빌드 및 환경변수 설정 방법을 작성하는 것이 좋다.
Must | .env 제출 제외 | API 키가 포함된 .env 파일을 Git Repository에 포함하지 않는다. | IV 참고 1 | .gitignore뿐 아니라 기존 Git 커밋 이력의 키 노출도 확인해야 한다.
Must | 기능 명세서 제출 | 기능과 화면, 데이터 출처 및 라이선스를 정리한 PDF 또는 DOCX를 제출한다. | IV 참고 1 | 요구사항별 구현 여부와 관련 화면을 함께 작성하면 검수가 쉽다.
Must | WBS 제출 | 분석, 구현, 테스트, 배포 및 발표 준비 일정을 문서 또는 스프레드시트로 제출한다. | IV 참고 1 | 작업별 담당자, 시작일, 종료일 및 진행상태를 포함한다.
Must | 발표 자료 제출 | 서비스 목적, 주요 기능, 아키텍처, 시연 및 기술적 한계를 정리한 PPT 또는 PDF를 제출한다. | IV 참고 1 | API 키 노출 및 localStorage 구조의 한계를 발표에서 설명해야 한다.
Must | 납기 준수 | 2026년 7월 16일 목요일 오후 3시까지 모든 결과물을 제출한다. | II-3, IV 참고 1 | 공식 마감보다 앞선 내부 제출 마감시간을 설정하는 것이 안전하다.
Must | 전체 산출물 제출 | 지정된 소스코드, 배포 URL, 기능 명세서, WBS 및 발표 자료를 모두 제출한다. | IV 참고 1 | 항목 하나라도 누락되면 미완료 처리될 수 있다.
Must | 선택 기능 1개 이상 | RFP에 제시된 선택 기능 중 최소 1개를 구현한다. | IV 참고 2 | 명칭은 선택 기능이지만 프로젝트 완료 기준에서는 사실상 필수이다.
Must | 축제 캘린더 또는 데이터 시각화 | 축제 캘린더와 데이터 시각화 대시보드 중 하나를 우선 선택 기능으로 구현한다. | IV 참고 2 | 외부 API 의존도가 낮고 제공 JSON을 활용할 수 있어 일정 위험이 낮다.
Must | 개발 도구 정책 준수 | VSCode Copilot과 OpenAI API Key 조합을 기준으로 개발한다. | III 개발 환경 및 AI 도구 정책 가 | 팀원 전체에게 허용 도구와 금지 도구를 사전에 공지해야 한다.
Must | 기술 검토 의견 준비 | 다음 미팅까지 주요 기술 리스크와 구현 방안을 정리한다. | V-6 | API 키 노출, localStorage 한계 및 외부 서비스 비용을 포함해야 한다.
Must | 개발 일정 초안 준비 | 다음 미팅까지 개발 일정과 작업 계획 초안을 준비한다. | V-6 | 최종 WBS와 동일한 작업 분류 체계를 사용하는 것이 좋다.
Should | 홈 화면 구성 | 선정 권역 소개 배너, 최근 게시글 목록 및 챗봇 플로팅 버튼을 홈 화면에 제공한다. | IV 참고 4-① | 예시 화면이지만 주요 사용자 진입 흐름이므로 구현을 권장한다.
Should | 게시글 검색 | 제목 또는 내용을 기준으로 게시글 검색 기능을 제공한다. | IV 참고 4-②, IV 참고 2 | 와이어프레임에는 포함되지만 필수 CRUD 조항에는 명확히 기재되지 않았다.
Should | 페이지네이션 | 게시글이 많을 경우 목록을 페이지 단위로 나누어 표시한다. | IV 참고 4-② | 게시글 수가 적다면 우선순위를 낮출 수 있다.
Should | 비밀번호 확인 모달 | 수정 또는 삭제 클릭 시 비밀번호 입력 모달을 표시한다. | IV 참고 4-③ | 와이어프레임의 사용자 흐름을 반영하는 것이 좋다.
Should | 챗봇 플로팅 위젯 | 주요 화면 우측 하단에 챗봇을 열고 닫을 수 있는 플로팅 버튼을 제공한다. | III 챗봇 다, IV 참고 4-⑤ | 다른 버튼이나 화면 콘텐츠를 가리지 않도록 해야 한다.
Should | 챗봇 대화 이력 유지 | 현재 사용 중인 챗봇 대화 내용을 화면에 계속 표시한다. | III 챗봇 다 | 새로고침 후 유지 여부는 별도 요구가 없으므로 현재 세션 내 유지로 정의할 수 있다.
Should | 모바일 챗봇 대응 | 모바일에서는 펼쳐진 챗봇을 전체 화면으로 표시한다. | IV 참고 4-⑤ | 모바일 해상도에서 입력과 닫기 기능을 테스트해야 한다.
Should | 데이터 예외 처리 | JSON 누락값, 빈 결과 및 잘못된 날짜 정보를 예외 처리한다. | III 데이터 연동 요구사항에서 도출 | 발표와 검수 중 화면 오류를 방지하기 위해 중요하다.
Should | API 오류 처리 | OpenAI API 실패, 네트워크 오류 및 사용 한도 초과 상황을 사용자에게 안내한다. | III 챗봇 가에서 도출 | 무한 로딩과 반복 호출을 방지해야 한다.
Should | SPA 새로고침 대응 | Vue Router 경로에서 새로고침하더라도 404 오류가 발생하지 않도록 설정한다. | III 프론트엔드 가, III 배포 가에서 도출 | Netlify Redirect 설정을 배포 완료 조건에 포함하는 것이 좋다.
Should | 기술적 한계 안내 | localStorage와 브라우저 API 키 노출 구조가 교육 목적임을 문서와 발표 자료에 명시한다. | III 커뮤니티 나, III 챗봇 가 | 실서비스 수준의 보안 구조로 오해하지 않도록 설명해야 한다.
Could | 지도 시각화 | 관광지와 음식점 위치를 지도 핀으로 표시하고 지역 필터를 제공한다. | IV 참고 2 | 지도 API의 라이선스, 키 노출 및 비용을 검토한 후 구현한다.
Could | 데이터 시각화 대시보드 | 제공 JSON을 기반으로 관광지, 축제 및 시설 현황을 차트로 표시한다. | IV 참고 2 | 외부 API가 필요하지 않아 선택 기능으로 구현하기 적합하다.
Could | 축제 캘린더 | 권역별 축제 일정을 달력 형태로 표시한다. | IV 참고 2 | 축제 시작일과 종료일 데이터가 정형화되어 있는지 먼저 확인해야 한다.
Could | 날씨 정보 연동 | 외부 날씨 API를 이용해 현재 날씨와 여행 적합 여부를 표시한다. | IV 참고 2 | 여행 적합 여부의 판단 기준과 API 실패 처리를 정의해야 한다.
Could | 다국어 지원 | i18n을 활용해 한국어와 영어 화면 전환을 지원한다. | IV 참고 2 | UI 번역과 지역정보 콘텐츠 번역의 범위를 구분해야 한다.
Could | 소셜 공유 | 링크 복사 또는 외부 플랫폼 공유 기능을 제공한다. | IV 참고 2 | 정적 SPA에서는 게시글별 동적 OG 메타데이터 생성에 한계가 있다.
Could | 북마크 및 좋아요 | 게시글에 북마크 또는 좋아요 기능을 추가하고 localStorage에 저장한다. | IV 참고 2 | 해당 브라우저에서만 상태가 유지된다는 점을 고려해야 한다.
Could | 태그 기능 | 게시글에 태그를 추가하고 태그 기준 검색 또는 필터링을 제공한다. | IV 참고 2 | 게시글 검색 기능과 함께 구현하면 활용도가 높다.
Could | 실시간 알림 | polling 방식으로 localStorage를 확인하여 새 게시글 알림을 표시한다. | IV 참고 2 | 다른 사용자의 게시글은 공유되지 않으므로 실제 활용 효과는 제한적이다.
Won't | 백엔드 서버 구축 | Node.js, Java 또는 Python 등의 별도 백엔드 서버를 구축하지 않는다. | II-2, III 데이터 가 | RFP에서 프론트엔드 단일 구조를 명시했으므로 이번 범위에서 제외한다.
Won't | 서버 데이터베이스 | MySQL, PostgreSQL 또는 MongoDB 등의 서버 데이터베이스를 사용하지 않는다. | III 커뮤니티 나 | 게시글 데이터는 localStorage에만 저장한다.
Won't | 회원가입 및 로그인 | 회원 계정 생성, 로그인 및 소셜 로그인 기능을 구현하지 않는다. | III 커뮤니티 가 | 익명 커뮤니티 요구사항에 따라 제외한다.
Won't | 사용자 인증 및 권한 체계 | JWT, 세션 및 역할 기반 권한 관리 기능을 구현하지 않는다. | III 커뮤니티 가 | 수정 및 삭제 권한은 비밀번호 비교만으로 처리한다.
Won't | 사용자 간 게시글 공유 | 다른 브라우저 또는 기기 사용자와 게시글을 공유하지 않는다. | III 커뮤니티 나 주의사항 | localStorage 구조에 따른 명시적 한계이다.
Won't | WebSocket 실시간 알림 | 서버가 필요한 WebSocket 기반 알림 기능을 구현하지 않는다. | IV 참고 2 | 필요한 경우 서버 없는 polling 방식만 검토한다.
Won't | 공공 API 직접 호출 | 고객사가 제공한 JSON 대신 원본 공공데이터 API를 직접 호출하지 않는다. | III 데이터 가 | 제공된 JSON을 기준 데이터로 사용한다.
Won't | 무허가 추가 데이터 사용 | 라이선스와 공공누리 유형을 확인하지 않은 데이터를 사용하지 않는다. | II-2, III 데이터 나 | 출처만 기록하고 이용조건을 확인하지 않는 방식도 허용하지 않는다.
Won't | 제한 없는 API 키 사용 | 사용량 제한이나 결제 한도가 설정되지 않은 OpenAI API 키를 사용하지 않는다. | III 챗봇 가 | 키 노출에 따른 비용 사고를 방지해야 한다.
Won't | .env 저장소 포함 | API 키가 포함된 .env 파일을 Git Repository에 포함하지 않는다. | IV 참고 1 | 키가 노출되면 즉시 폐기하고 새로운 키로 교체해야 한다.
Won't | 승인되지 않은 AI 도구 사용 | Claude Code, Codex, Cursor, Antigravity 등 금지된 AI 코딩 도구를 사용하지 않는다. | III 개발 환경 및 AI 도구 정책 나 | 위반 시 계약 조건에 따라 처리될 수 있다.
Won't | 외부 서비스 예산 초과 | 외부 API와 서비스 사용 비용이 고객사 예산을 초과하지 않도록 한다. | II-2 | 비용 위험이 큰 기능은 제외하거나 호출 횟수를 제한해야 한다.
Won't | 개발 착수 후 기능 추가 | 개발 착수 이후 신규 기능 추가와 범위 변경을 원칙적으로 수용하지 않는다. | II-3, V-5 | 착수 전에 요구사항과 완료 기준을 확정해야 한다.
Won't | 5개 권역 전체 구현 | 이번 프로젝트에서 전국 5개 권역 전체를 동시에 구현하지 않는다. | II-2 | 선정한 1개 권역만 개발과 검수 대상으로 설정한다.

## 3_아이디어도출(실습)
선택기능 아이디어 도출 및 평가
평가기준: - 실현가능성(우리 팀이 얼마나 쉽게 만들 수 있는가) - 임팩트(사용자에게 얼마나 도움이 되는가)는 5점 만점(5=최고) - 종합점수 = 실현가능성 x 임팩트 x 2 (자동계산, 50점 만점)
작성 가이드: 실현가능성은 구현난이도가 낮을수록 높게(예: 난이도2->실현가능성4), 임팩트는 사용자 체감효과로 팀이 토론 후 채점
선택기능 | 설명 | 구현난이도 (1~5,낮을수록쉬움) | 실현가능성 (1~5) | 임팩트 (1~5) | 종합점수(자동) | 선정여부
지도 시각화 | Leaflet.js/Kakao Maps로 관광지.맛집 핀 시각화 및 권역 필터 | 3 | 5 | 5 | 50 | 선정
데이터 시각화 대시보드 | Chart.js/D3.js로 권역별 게시글 현황, 인기 지역 통계 | 3 | 4 | 3 | 24 | 선정
축제 캘린더 | FullCalendar 등으로 권역별 축제 일정 캘린더 시각화 | 3 | 4 | 3 | 24 | 선정
경로 안내 | 복수 관광지.맛집 선택 후 이동 경로 지도 시각화 | 5 | 2 | 3 | 12 | 제외
날씨 정보 연동 | 외부 날씨 API 연동, 권역별 현재 날씨.여행 적합도 표시 | 2 | 5 | 2 | 20 | 선정
실시간 알림 | WebSocket(새로고침 없이 실시간으로 데이터를 주고받는 통신 방식) 기반 새 게시글 실시간 알림/접속자 현황 | 4 | 2 | 4 | 16 | 제외
다국어 지원 | i18n(여러 나라 언어를 지원하게 만드는 기술) 활용 한/영 전환 및 다국어 콘텐츠 | 3 | 3 | 3 | 18 | 선정
소셜 공유 연동 | 카카오톡.링크 복사 공유 및 OG 태그(공유했을 때 미리보기를 예쁘게 보여주는 설정) 메타데이터 | 2 | 4 | 2 | 16 | 제외
선정 결과 | 지도 시각화 선정(데이터 시각화 대시보드와 축제캘린더는 추후 논의)

## 4_MVP정의(실습)
LocalHub MVP 정의서
MVP(Minimum Viable Product, 최소기능제품)란? 핵심 기능만 담아 가장 빠르게 완성하는 최소 버전의 제품
선정 권역 | 서울
핵심 문제 | 지역 주민.관광객이 공공데이터에 흩어진 지역정보를 한 곳에서 찾고 공유할 채널이 없음
타깃 사용자 | 선정 권역 방문 관광객 및 지역 주민 (회원가입 부담 없는 익명 이용자)
성공 지표 | 납기 내 필수기능 100% 구현 + 선택기능 2~3개 배포 + 배포 URL 정상 동작
Must have (반드시 포함 - 개발 의뢰 문서(RFP) 필수 요구사항)
선정 1개 권역 카테고리 게시판 CRUD (목록/상세/작성/수정/삭제, 비밀번호 기반 권한)
챗봇 API(POST /api/chat) 및 채팅 UI (대화 히스토리 유지, 모바일 대응, 플로팅)
기능명세서(데이터 출처.라이선스 목록 포함) 및 WBS 문서
Netlify(FE 배포 서비스).Render(BE 배포 서비스)로 배포 및 URL 동작 확인
Should / Could have (선택 - 팀이 선정한 기능으로 교체)
지도 시각화: Kakao Maps API로 선정 권역 내 관광지·맛집 위치를 지도 마커로 표시
축제 캘린더: FullCalendar 등으로 권역별 축제 일정 캘린더 시각화
데이터 시각화 대시보드: 인기 지역 통계
날씨 정보 연동 : Open-Meteo의 서울 좌표 데이터를 사용해서 기온, 체감온도, 최고·최저기온, 습도, 풍속, 강수확률을 표시
다국어 지원 : 상단 EN/KO 버튼으로 언어를 전환
Won't have (이번 MVP 범위에서 제외 - 스코프 크립: 범위가 계속 늘어나는 현상 방지)
회원가입/로그인, 소셜 인증 등 사용자 계정 체계
선정하지 않은 나머지 4개 권역 데이터 및 기능
선정하지 않은 나머지 선택기능

## 5_WBS_간트차트(실습)
LocalHub WBS + 간트차트 (Day 1~Day 3 기준)
WBS(작업분해구조): 작업을 잘게 쪼갠 목록 / 간트차트: 일정을 막대로 표시하는 표. - 실습 편의상 전체 일정을 Day1~Day3로 단순화 (기획+설계=Day1, 개발=Day2, 배포+테스트+문서화+발표준비=Day3) - 실제 프로젝트에서는 각 단계를 여러 날로 세분화해 실제 날짜(YYYY-MM-DD)로 환산하세요. 이 탭은 완성된 예시입니다.
No | 대분류 | 작업명 | 담당 | 시작 (Day) | 종료 (Day) | 소요일 | 진행률(%) | 상태 | 1 | 2 | 3
1 | 기획 | 요구사항 분석 및 확정 | 팀전체 | 1 | 1 | 1 | 100 | 완료
2 | 기획 | 권역 선정 및 MVP 정의 | 기획팀 | 1 | 1 | 1 | 100 | 완료
4 | 개발 | FE 기본 레이아웃/라우팅 | FE | 2 | 2 | 1 | 100 | 완료
6 | 개발 | FE 게시판 화면 연동 | FE | 2 | 2 | 1 | 100 | 완료
7 | 개발 | 축제 캘린더 | FE | 2 | 2 | 1 | 100 | 완료
8 | 개발 | 날씨 정보 연동 | FE | 2 | 2 | 1 | 100 | 완료
9 | 개발 | 다국어 지원 | FE | 2 | 2 | 1 | 100 | 완료
10 | 개발 | 챗봇 UI 위젯 개발 | FE | 2 | 2 | 1 | 100 | 완료
11 | 개발 | 지도 시각화/대시보드 | FE | 2 | 2 | 1 | 100 | 완료
12 | 배포 | Netlify 배포 설정 | BE | 3 | 3 | 1 | 100 | 완료
13 | 테스트 | 통합 테스트 및 버그 수정 | 팀전체 | 3 | 3 | 1 | 100 | 완료
14 | 문서화 | 기능명세서.데이터출처 정리 | 기획팀 | 3 | 3 | 1 | 100 | 완료
15 | 발표준비 | 발표 PPT 제작 및 리허설 | 팀전체 | 3 | 3 | 1 | 100 | 예정
대분류 (범례)
기획
개발
배포
테스트
문서화
발표준비
진행기간

## 6_용어설명(참고)
쉬운 용어 사전
낯선 단어가 나올 때마다 이 탭에서 찾아보세요. 본문에도 처음 나오는 곳에 괄호로 짧게 설명을 붙여두었습니다.
용어 | 쉬운 설명
RFP (Request for Proposal) | 고객사가 '이런 서비스를 만들어주세요'라고 보내는 공식 개발 의뢰 문서
MVP (Minimum Viable Product) | 핵심 기능만 담아 가장 빠르게 완성하는 최소 버전의 제품
WBS (Work Breakdown Structure) | 전체 작업을 실행 가능한 작은 단위로 쪼갠 목록
간트차트 (Gantt Chart) | 작업별 일정을 막대로 표시해 한눈에 보는 일정표
MoSCoW | 요구사항을 Must(필수).Should(중요).Could(선택).Won't(제외)로 나누는 우선순위 분류법
CRUD | 데이터를 새로 만들고(Create).조회하고(Read).수정하고(Update).삭제하는(Delete) 4가지 기본 기능
API (Application Programming Interface) | 서로 다른 프로그램이 데이터를 주고받을 수 있게 해주는 규칙과 통로
프론트엔드(FE) / 백엔드(BE) | 프론트엔드는 사용자가 보는 화면, 백엔드는 화면 뒤에서 데이터를 처리하는 서버 부분
SPA (Single Page Application) | 페이지 전체를 새로고침하지 않고 필요한 부분만 바뀌는 웹사이트 방식
챗봇 (Chatbot) | 사람과 대화하듯 자동으로 질문에 답해주는 프로그램
배포 (Deployment) | 완성한 프로그램을 인터넷에서 실제로 접속할 수 있게 서버에 올리는 작업 (Netlify.Render는 이를 무료로 도와주는 서비스)
.env (환경변수 파일) | 비밀번호.API 키처럼 남에게 노출되면 안 되는 정보를 코드와 분리해서 저장하는 파일
공공누리 | 공공기관이 만든 데이터를 누가 어떻게 써도 되는지 정부가 정해둔 이용 허락 표시 (1~4유형)
스코프 크립 (Scope Creep) | 처음 정한 작업 범위를 넘어 요구사항이 계속 늘어나는 현상
조건부 서식 | 엑셀에서 특정 조건을 만족하면 셀 색이 자동으로 바뀌는 기능 (이 워크북의 간트차트에 사용됨)
프롬프트 (Prompt) | ChatGPT 같은 AI에게 입력하는 질문이나 지시문
실현가능성 / 임팩트 | 실현가능성은 우리 팀이 얼마나 쉽게 만들 수 있는가, 임팩트는 사용자에게 얼마나 도움이 되는가를 뜻함
Vue.js / FastAPI / SQLite | 각각 화면(Vue.js).서버(FastAPI).데이터저장(SQLite)을 만들 때 쓰는 무료 개발 도구
i18n (국제화) | 하나의 서비스에서 여러 나라 언어를 지원하도록 만드는 기술
WebSocket | 새로고침 없이 실시간으로 데이터를 주고받는 통신 방식